## PLAN
กิจการ | ชื่อโรงงาน | จังหวัด | Type | บริษัท | วันที่คาดว่าจะเปิดผลิต | Status | การดำเนินการ
เหนือ | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | S | บจก.วีคอนกรีต | NOV | ON PROCESS | ติดเรื่องการนำโฉนดของเจ้าของเดิมออกจากธนาคาร เพื่อไปดำเนินการต่อ (ประมาณกลาง สค.)
ใต้ | ทับปุด 2 | พังงา | S | หจก.พังงาซีแพค | APR | OPEN
ใต้ | กระโสม | พังงา | S | หจก.พังงาซีแพค | SEP | ON PROCESS | เครื่องจักรติดตั้ง ประมาณเดือน 8/2569 , ปัญหาเรื่องคนงานชุดเก่าทิ้งงาน
ตะวันออก | วี.เอส.คอนกรีต 2 | ปราจีนบุรี | NX | หจก.วี.เอส.อินดัสเตรียล ซัพพลาย | JAN | OPEN
ตะวันออก | บูรพา ท่าใหม่ | จันทบุรี | NX | บจก.บูรพาคอนกรีตแอนคอนสตั๊กชั่น | NOV | ON PROCESS | รอการปรับปรุงระบบsafety และสิ่งแวดล้อม F27,F28
ตะวันออก | บ้านสร้าง | สุพรรณบุรี | S | หจก.ท.ทวีทรัพย์คอนกรีต | DEC | CANCEL | รอดูสถานการณ์ของเศรฐกิจ
อีสาน | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | S | หจก.ยูทีพี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | MAR | OPEN
อีสาน | นากลาง 2 | หนองบัวลำภู | S | บจก.เคพีอาร์ คอนกรีต | OCT | ON PROCESS | ผู้ว่าลงนามอนุมัติผ่อนปรนพื้นที่เพื่อออก รง.4 แล้ว ส่งหนังสือให้ อบต.เพื่อติดประกาศทั้งจังหวัด
อีสาน | ไชยวาน | อุดรธานี | S | หจก.สมจินตนาคอนกรีต | OCT | CANCEL | รอพิจารณาการลงทุนใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดี
อีสาน | เรณูนคร | นครพนม | S |  | NOV | ON PROCESS | overhaul เครื่องจักร
อีสาน | บึงกาฬ | บึงกาฬ | S | หจก.เซ็นจูรี่บึงกาฬ | JUN | OPEN
อีสาน | หนองหาน-ทล.2350 | อุดรธานี | S | บจก.ซีมิกซ์คอนกรีต | JAN | OPEN
ตะวันออก | วี.เอส.คอนกรีต 3 ลาดตะเคียน (Type X) | ปราจีนบุรี | NX | หจก.วี.เอส.อินดัสเตรียล ซัพพลาย | AUG | OPEN